CAPACITAÇÃO: Metodologia e Estratégias de Elaboração do Plano Local de Habitação de Interesse Social – PLHIS

dATA: 11 de agosto de 2009

lOCAL: Auditório da Amavi

pUBLICO aLVO: Equipes municipais responsáveis pela elaboração do plhis

PAUTA:

- Das Competências e Atribuições na Elaboração do PLHIS

- Metodologia de elaboração do PLHIS

- Diagnóstico do Setor Habitacional

  - Conceitos de déficit habitacional;

  - Metodologia a ser adotada para a coleta de dados e a quantificação e qualificação da demanda habitacional

1. DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES NA ELABORAÇÃO DO PLHIS

Compete a AMAVI:

- Elaborar a proposta metodológica para elaboração do PLHIS;

- Capacitar e realizar reuniões de discussão e socialização com representantes das equipes municipais para a execução da metodologia proposta;

- Assessorar as equipes municipais na execução das atividades previstas, em todas as etapas do processo de elaboração do PLHIS;

- Elaborar levantamentos e estudos técnicos de apoio ao processo de elaboração do Plano;

- Auxiliar no processo de divulgação do PLHIS.

Compete aos Municípios:

- Capacitar às equipes municipais e os membros do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social;

- Articular os diferentes segmentos da sociedade para a construção do Plano;

- Realizar levantamento de informações que possibilitem a elaboração do diagnóstico habitacional do município;

- Organizar as reuniões com a comunidade utilizando metodologia apropriada a realidade local e com linguagem acessível;

- Reunir os resultados e produtos de cada etapa e fazer a compilação de dados e sistematização dos resultados;

- Apresentar os resultados de cada etapa a sociedade através de audiência pública, reuniões e canais de comunicação.

- Metodologia de elaboração do PLHIS

2.1. Introdução

O processo de elaboração e gestão do Plano Local de Habitação de Interesse Social – PLHIS sugerido pelo Ministério das Cidades é o seguinte:

- Preparação das equipes técnicas municipais

- Criação e instituição do Conselho e do Fundo Gestor do PLHIS

- Levantamento de informações

- Mobilização da sociedade

- Discussão e elaboração da Proposta Metodológica

- Discussão e elaboração do Diagnóstico

- Discussão e elaboração das Estratégias de Ação

- Aprovação do PLHIS

- Monitoramento e avaliação

- Revisões periódicas

A metodologia adotada para a elaboração do Plano deve prever ações que objetivem promover a participação da sociedade civil no processo de construção do Plano. Caberá ao município definir como se dará a discussão e pactuação das etapas que compõem o PLHIS com a sociedade, podendo utilizar para tanto, as instâncias de participação já constituídas. É de fundamental importância a discussão e pactuação das etapas de elaboração do PLHIS com o Conselho Gestor do Fundo Local de Habitação de Interesse Social.

A Estrutura Básica do Plano Municipal de Habitação sugerida pelo Ministério das cidades é a seguinte:

- Introdução;

- Diagnóstico Habitacional;

- Princípios e diretrizes orientadoras;

- Objetivos, metas e indicadores;

- Linhas Programáticas;

- Recursos e fontes de financiamento;

- Monitoramento, Avaliação e Revisão.

2.2. Das Etapas de Elaboração do Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS

Para a elaboração do PLHIS em si, são sugeridas 3 etapas (Etapa 1 – Proposta Metodológica; Etapa 2 – Diagnóstico do Setor Habitacional e Etapa 3 – Estratégias de Ação) detalhadas a seguir, prevendo em cada uma delas, como resultado, um produto específico, caracterizando o PLHIS o conjunto dos produtos das três etapas.

2.2.1. ETAPA 1 – PROPOSTA METODOLÓGICA

Trata-se da fase inicial estruturadora das duas etapas posteriores, norteando os procedimentos a serem adotados em cada uma delas.

A Proposta Metodológica, a ser pactuada com a sociedade, deverá conter:

a) a estrutura de coordenação e organização dos trabalhos para elaboração do PLHIS;

b) as atribuições e responsabilidades da equipe de trabalho municipal;

c) os procedimentos para a execução das etapas e produtos do PLHIS;

d) a estratégia de comunicação, mobilização e participação da população, com a identificação dos diferentes atores;

e) as formas de dar publicidade ao início e ao término dos trabalhos com a apresentação da equipe e dos mecanismos de participação popular e de acesso às informações;

f) o cronograma de eventos de discussão com a sociedade;

g) os prazos estimados para as três etapas e produtos do PLHIS; e

h) a forma de articulação com outros programas e ações.

O objetivo principal desta etapa é mobilizar e estruturar o município para a elaboração do PLHIS. Os objetivos específicos desta fase são:

- Divulgar o propósito do PLHIS nos municípios;

- Identificar e articular parceiros municipais representativos e instituições que apóiem o processo;

- Constituir o Conselho e o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social;

- Aprovar a metodologia a ser utilizada no processo de elaboração do PLHIS;

- Capacitar as equipes responsáveis pela implementação do PLHIS no nível municipal.

Ao final desta etapa espera-se ter alcançado os seguintes resultados:

- Equipe municipal instituída e capacitada;

- Conselho e Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social instituído e em funcionamento;

- Proposta de elaboração do PLHIS aprovada e divulgada.

Observações:

- Sugere-se que, uma vez aprovada a proposta metodológica pela equipe municipal e pelo Conselho de Habitação de Interesse Social, seja realizado um evento de Lançamento e Divulgação do Plano, promovido pela Prefeitura Municipal em parceria com a Câmara de Vereadores, com a abertura oficial do início dos trabalhos de elaboração do PLHIS à sociedade e aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Tal evento teria como objetivo principal a mobilização, identificação e sensibilização dos atores sociais através do comprometimento das lideranças em geral. Nele seriam apresentados a equipe técnica municipal, o Conselho Gestor, o cronograma de trabalho e a uma apresentação sucinta sobre o PLHIS. Este evento deve ser amplamente divulgado (rádio, televisão, jornais e internet).

- Sugere-se que a equipe municipal multidisciplinar tenha nível superior nas áreas de: Arquitetura e Urbanismo, com especialização ou experiência profissional comprovada nas áreas de Desenvolvimento Urbano ou Habitação; Direito, com especialização ou experiência profissional comprovada nas áreas de Desenvolvimento Urbano, Habitação ou Direito Urbanístico; Serviço Social, Sociologia, Psicologia ou Pedagogia, com especialização ou experiência profissional comprovada nas áreas de Organização, Desenvolvimento e Participação Social; Outros profissionais, conforme a particularidade do município: Geólogo, Geógrafo, Engenheiro Ambiental, Engenheiros Civil, Engenheiro Sanitarista, etc.

- Na definição das estratégias de comunicação, mobilização e participação da população na elaboração do PLHIS devem constar quais serão as ações realizadas. (sugere-se que o município estabeleça o número mínimo de reuniões e capacitações necessárias e a forma de realização, considerando sua realidade geográfica e características sociais e defina a forma como pretende apresentar os produtos e resultados à população: número de reuniões e/ou audiências públicas, setorização das mesmas, etc).

- Na definição dos procedimentos adotados para a execução das etapas, definir, entre outras coisas, os tipos de documentos a serem produzidos na etapa de diagnóstico, tais como tabelas, relatórios, compilação e cruzamento de dados, fotos, atas, etc;

- Especificar a forma mais adequada para o município dar publicidade e divulgação das etapas de elaboração do Plano Habitacional de Interesse Social para os diversos segmentos da sociedade (site, folders, publicações, radio e jornal local, agentes saúde PSF, bilhetes nas escolas,etc);

- Reforça-se que os relatórios de comprovação dos eventos realizados deverão conter, ao menos: material relativo à divulgação (convites, chamadas de rádio, jornal, etc), material apresentado no evento, fotos, lista de presenças, atas, impressões e resultados do mesmo.

Produto final: Proposta Metodológica, com todos os conteúdos descritos acima e relatório contendo memória e material comprobatório da participação popular, com lista de presença do evento e fotos.

 Duração desta etapa: 60 dias

2.2.2. ETAPA 2 - DIAGNÓSTICO DO SETOR HABITACIONAL

O objetivo da Etapa 2 é sistematizar as informações da realidade habitacional e construir de uma forma participativa o diagnóstico habitacional municipal.

Para a elaboração do Diagnóstico do Setor Habitacional, deverão ser realizados levantamentos de dados e informações técnicas sobre:

a) inserção regional e caracterização municipal: área, população urbana e rural, inserção micro e macro regional, relação com os municípios vizinhos (especialmente no que tange à questão fundiária), principais atividades econômicas e outras informações;

b) atores sociais e suas capacidades: levantamento de informações sobre as formas de organização dos diversos grupos sociais que atuam no setor habitacional e sua capacidade de atuação;

c) necessidades habitacionais: caracterizar o contingente populacional que demanda investimentos habitacionais, considerando composição familiar, gênero, idade, nível de instrução, composição do domicílio, renda familiar e renda domiciliar, ocupação principal e secundária dos membros maiores de idade, grau de segurança das relações de trabalho e outras. Quantificar e qualificar o déficit habitacional municipal (déficit por incremento ou reposição, pela inadequação habitacional e pela demanda futura). Caracterizar os assentamentos precários existentes (favelas e afins);

d) oferta habitacional: identificar a oferta e disponibilidade do solo urbanizado, principalmente para a população de baixa renda e especialmente no que se refere às Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS; identificar as diferentes modalidades de construção ou reforma que contribuem para aumentar a oferta de habitações de interesse social; identificar a produção de moradias realizada pela própria população; identificar a disponibilidade de terras e infra-estrutura para produção de novas unidades habitacionais de uma forma geral.

e) marcos regulatórios e legais: identificar os marcos regulatórios institucionais e legais existentes em qualquer esfera de governo, relativos à questão habitacional, relatando a sua eficácia e apontando as adequações necessárias à realidade existente. Apontar ainda a necessidade de elaboração de novas legislações na perspectiva do direito à cidade e da garantia do acesso à moradia digna especialmente para a população de baixa renda;

f) condições institucionais e administrativas: capacidade de aplicação de recursos próprios para melhorias das condições habitacionais, identificação de recursos humanos tecnicamente qualificados e equipamentos para realização de serviços habitacionais de infra-estrutura urbana;

g) programas e ações: identificar os programas habitacionais financiados ou executados diretamente pelas administrações locais, pelos demais entes federativos ou por agências bilaterais (benefícios já realizados e a previsão de atendimento);

h) recursos para financiamento: identificar as fontes de recursos existentes e potenciais para financiamento do setor habitacional, os agentes envolvidos e as responsabilidades de cada um.

Para o levantamento destas informações poderá ser utilizado como fonte de pesquisa às bases de dados oficiais já existentes (IBGE, Fundação João Pinheiro, etc), além da criação de um cadastro municipal da população beneficiaria e de assentamentos precários, com o aproveitamento de dados do perfil socioeconômico, do Plano Diretor Participativo, do Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB, do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN, do Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal utilizado pelo Programa Bolsa Família, entre outros, que são instrumentos que permitem uma melhor qualificação e ajuste nas informações censitárias.

Outro instrumento importante de coleta de dados é a aplicação de questionários e/ou a realização de reuniões com a comunidade identificando-se os problemas e possíveis soluções para a questão habitacional municipal.

Com os dados e informações em mãos, a equipe técnica municipal deverá fazer a sistematização das informações levantadas e a compilação de dados e discuti-las através de reuniões com o Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social.

Como fechamento desta etapa propõe-se a realização de Audiência Pública de apresentação dos resultados e produtos finais para validação do diagnóstico com a Comunidade.

Produto final: Diagnóstico do Setor Habitacional com todos os conteúdos descritos acima. Relatório contendo memória e material comprobatório da participação popular, com lista de presença e fotos das reuniões e eventos.

 Duração desta etapa: 90 dias

2.2.3. ETAPA 3 – ESTRATÉGIAS DE AÇÃO

Esta é a etapa de Elaboração do Plano de Ação. Para cada problema identificado durante a Etapa 2, deverão ser apresentados os seguintes itens, os quais devem ser discutidos e pactuados com a sociedade:

a) Diretrizes:

- as diretrizes são as orientações gerais e específicas que devem nortear o PLHIS, levando-se em consideração a Política Nacional de Habitação, a política habitacional local, o Plano Diretor Participativo, os eixos de desenvolvimento que impactem a questão habitacional e urbana e os princípios democrático de participação social; deverão ser considerados, ainda, os planos de saneamento e mobilidade urbana, caso existam.

b) Objetivos, Metas e Indicadores:

- os objetivos devem expressar os resultados que se pretende alcançar, ou seja, a situação que deve ser modificada. Deve ser expresso de modo conciso, evitando a generalidade, dando a idéia do que se pretende de forma clara.

- meta é a quantidade de produto a ser ofertado por programa e ação num determinado período de tempo, constituindo-se no resultado intermediário que contribui para o alcance dos objetivos.

- os indicadores são instrumentos capazes de medir o desempenho dos programas. Devem ser passíveis de aferição e coerentes com o objetivo estabelecido, serem sensíveis à contribuição das principais ações e apuráveis em tempo oportuno. Permitem, conforme o caso, mensurar a eficácia, eficiência ou efetividade alcançada com a execução do programa.

c) Linhas Programáticas:

- os programas resultam da identificação das necessidades levantadas durante a Etapa 2 e das diretrizes e objetivos definidos anteriormente. Articulam um conjunto de ações, orçamentárias e não-orçamentárias, necessárias e suficientes para enfrentar um problema, solucioná-lo ou enfrentar suas causas;

- os programas que comporão o PLHIS devem estar em consonância com os instrumentos do ciclo de gestão orçamentário-financeiro (PPA/LDO/LOA) dos governos locais.

- os programas e ações a serem abordados no PLHIS deverão ser classificados, em ordem de importância em discussão com a sociedade civil, tais como: produção habitacional e de loteamentos adequados, urbanização e regularização fundiária de assentamentos precários e informais, destinação de áreas urbanas à habitação de interesse social e outros;

- a identificação das ações prioritárias deverá ser feita considerando o porte e a complexidade das questões urbanas locais, focando em ações de caráter estruturante para a solução das questões de maior gravidade social;

- deve considerar também a mitigação de impactos negativos causados por investimentos em infra-estrutura de grande e médio portes que tenham conseqüências sobre o setor habitacional (hidrelétricas, plantas industriais);

- deverá ser considerado, ainda, o tempo previsto para implementação das ações previstas no PLHIS (10, 20 anos ou mais) em conformidade com a capacidade de investimento no setor.

d) Recursos e Fontes de Financiamento:

- a partir do levantamento sobre os recursos e fontes de financiamento feito durante a Etapa 2, deverão ser especificados os recursos necessários à consecução de cada programa;

- para estimar recursos e fontes por programa ou ação, deverão ser verificados valores médios de investimento alocados em programas habitacionais nos anos anteriores e a porcentagem deste investimento em relação ao total do orçamento local;

- para obter recursos suficientes para executar o PLHIS, é necessário verificar capacidade de pagamento e endividamento local, possibilidade de ampliação da captação de recursos financeiros e definição da forma de gestão desses recursos;

- devem ser considerados na composição de investimentos, além das obras, elaboração de projetos, aquisição de terreno, contratação de consultoria, trabalho social, revisão de legislação e outros itens;

- as metas, recursos e fontes devem ser expressas em quadro resumo por programa e ação num determinado período, a ser definido em conformidade com a capacidade de investimento local.

e) Monitoramento, Avaliação e Revisão:

- o monitoramento é uma atividade gerencial contínua que se realiza durante o período de execução e operação dos programas e ações. O PLHIS deverá prever a forma de monitoramento das fases dos programas e ações, identificando para cada uma o resultado obtido, o prazo, o responsável, a situação e as providências.

- a avaliação deve ser sistemática e, de preferência anual, e conter abordagem quanto à concepção, implementação e resultados dos programas e ações do PLHIS, apontando para a necessidade de revisão, se for o caso.

Para a elaboração das estratégias de ação propõem-se a realização de Reuniões de discussão com o Conselho Municipal. A formulação do documento final, a elaboração de minuta de Projeto de lei relativo ao Plano e a realização de Audiência Pública de apresentação dos resultados e produtos finais para validação com a comunidade são de competência da equipe municipal.

Ao final, deverá ser elaborado relatório contendo memória e material comprobatório da participação popular, com lista de presença e fotos das reuniões e eventos.

Produto final:

a) Estratégias de ação contendo todos os conteúdos previstos na etapa.

b) Minuta de projeto de lei relativo ao Plano para encaminhamento para a analise e aprovação da Câmara de Vereadores.

c)Relatório contendo memória e material comprobatório da participação popular, com lista de presença do evento e/ou fotos.

 Duração desta etapa: 150 dias

Cronograma

| CRONOGRAMA | MÊS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapas | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Etapa 1 – Proposta Metodológica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa 2 - Diagnóstico do Setor Habitacional |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa 3 – Estratégias de Ação |  |  |  |  |  |  |  |  |

Detalhamento das Atividades

| Item | Descrição | Responsável | Prazo Execução |
| --- | --- | --- | --- |
| ETAPA 1 – Proposta Metodológica |  |  |  |
| 1.1. | Constituição da equipe de trabalho municipal com definição do coordenador municipal (nomeados por Portaria/Decreto Municipal) |  |  |
| 1.2. | Instituir o Conselho e o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (aprovar lei, nomear e dar posse aos membros, aprovar regimento interno) |  |  |
| 1.3. | Definições das atribuições e responsabilidades da equipe municipal |  |  |
| 1.4. | Definir a Metodologia a ser adotada para a execução das etapas/produtos |  |  |
| 1.5. | Capacitação da Equipe e do Conselho Municipal |  |  |
| 1.6. | Definir as estratégias de comunicação, mobilização e participação da população |  |  |
| 1.7. | Definição das formas de Publicidade e Divulgação ao inicio e ao termino dos trabalhos de elaboração do Plano (site, folders, publicações) |  |  |
| 1.8. | Definir o cronograma com os prazos estimados para a execução das três etapas e produtos e dos eventos de discussão com a comunidade |  |  |
| 1.9 | Discutir e aprovar a proposta metodológica com o Conselho |  |  |
| 1.10 | Realização de Evento de Lançamento e Divulgação do Plano (ampla divulgação) |  |  |
| Etapa 2 - Diagnóstico do Setor Habitacional |  |  |  |
| 2.1. | Levantamento de Informações: |  |  |
| a) | Inserção Regional e Caracterização Municipal |  |  |
| b) | Atores Sociais e suas capacidades |  |  |
| c) | Necessidades Habitacionais |  |  |
| d) | Oferta Habitacional |  |  |
| e) | Marcos Regulatórios e legais |  |  |
| f) | Condições Institucionais e Administrativas |  |  |
| g) | Programas e ações |  |  |
| h) | Recursos para financiamento |  |  |
| 2.2. | Sistematização das informações levantadas |  |  |
| 2.3. | Realização de Reuniões de discussão do diagnóstico com o Conselho Municipal |  |  |
| 2.4. | Realização de Audiência Pública de apresentação dos resultados e produtos finais para validação do diagnóstico |  |  |
| 2.5. | Realização de Reunião de discussão das sugestões propostas na Audiência Pública com o Conselho Municipal |  |  |
| 2.6. | Elaboração de relatório contendo memória e material comprobatório da participação popular, com ata, lista de presença e fotos das reuniões e eventos |  |  |
| Etapa 3 – Estratégias de Ação |  |  |  |
| 3.1 | Elaboração do Plano de Ação com os seguintes itens: |  |  |
| a) | Estabelecimento das Diretrizes |  |  |
| b) | Estabelecimento de Objetivos, Metas e Indicadores |  |  |
| c) | Estabelecimento de Linhas Programáticas |  |  |
| d) | Estabelecimento dos Recursos e Fontes de financiamento |  |  |
| e) | Definição dos métodos de Monitoramento, Avaliação e Revisão |  |  |
| 3.2. | Realização de Reuniões de discussão das estratégias de ação com o Conselho Municipal |  |  |
| 3.3. | Formulação do documento final |  |  |
| 3.4. | Realização de Audiência Pública de apresentação dos resultados e produtos finais para validação do documento final |  |  |
| 3.5. | Realização de Reunião de discussão das sugestões propostas na Audiência Pública com o Conselho Municipal |  |  |
| 3.6. | Elaboração de minuta de Projeto de lei relativo ao Plano |  |  |
| 3.7. | Elaboração de relatório contendo memória e material comprobatório da participação popular, com ata, lista de presença e fotos das reuniões e eventos |  |  |

3. Diagnóstico do Setor Habitacional

Para a elaboração do diagnostico do setor habitacional, inicialmente deverão ser definidos alguns conceitos, em especial de déficit habitacional, para que se possam compilar dados e informações técnicas.

3.1. Conceitos de déficit habitacional;

Segundo o Ministério das Cidades, o diagnóstico deve quantificar e qualificar as necessidades habitacionais (déficit por incremento ou reposição, pela inadequação habitacional e pela demanda futura) e identificar os limites e potencialidades do quadro institucional e financeiro existente. Caracterizar o contingente populacional que demanda investimentos habitacionais e identificar as modalidades adequadas a serem ofertadas (terra urbanizada adequada, novas construções, melhorias habitacionais, urbanização, entre outras formas de acesso a moradia digna).

Conceitos utilizados pela Fundação João Pinheiro:

• Déficit Habitacional ou Déficit Quantitativo: considera-se na composição do déficit habitacional a necessidade de produção de novas habitações devido a parte do estoque de domicílios não oferecer as condições básicas de uma moradia ou à existência de famílias que comprometem excessivamente sua renda com aluguel. A esses conceitos, somamos também a existência de domicílios em assentamentos precários que necessitam ser removidos por risco ou para desadensamento.

Situações nas quais os domicílios não oferecem as condições básicas de moradia:

• Domicílios Rústicos: são aqueles predominantemente “construídos” com material improvisado e devem ser repostos (reconstruídos), seja por que não apresentam paredes de alvenaria ou madeira aparelhada, seja porque representam desconforto e riscos de contaminação por doenças e insalubridade.

• Domicílios improvisados: São locais utilizados como moradia tendo sido construídos com outra finalidade, denotando necessidade de novas habitações. Exemplos: caixas de papelão, vãos de pontes, carcaças de veículos.

• Cômodos alugados ou cedidos: famílias que moram em quartos ou cômodos alugados ou cedidos usando de forma comum áreas de acesso e equipamentos sanitários, com ausência de privacidade.

• Famílias conviventes: mais de uma família composta por pelo menos duas pessoas (famílias conviventes secundárias) residindo no mesmo domicílio da família considerada “principal”.

- Quanto ao ônus excessivo com aluguel, consideram-se as famílias com renda familiar de até três salários mínimos, que comprometem 30% ou mais de sua renda com pagamento de aluguel.

• Demanda Demográfica: a necessidade de construção de novas unidades para atender às novas famílias que venham a se formar no futuro e precisem de novas moradias, em função do crescimento populacional das mudanças nos arranjos familiares. (Definir o horizonte temporal).

• Inadequação ou Déficit Qualitativo: a necessidade de melhoria de unidades habitacionais que apresentem certo tipo de carências, entre os quais se identificam a carência de infra-estrutura, o adensamento excessivo e a inadequação fundiária. Compõem esse déficit os domicílios nas seguintes situações:

• Densidade excessiva: corresponde a domicílios com mais de dois moradores por cômodo servindo de dormitório (o que inclui quartos e sala), excluindo-se as famílias conviventes, já consideradas para cálculo do déficit.

• Inadequação fundiária urbana: corresponde a famílias que declaram ser proprietárias da edificação, mas não do terreno em que residem, correspondendo a situações de ocupação de terras.

• Carência de serviços de infra-estrutura básica: domicílios sem acesso a um ou mais dos seguintes serviços: energia elétrica; abastecimento de água por rede com canalização interna; esgotamento sanitário por fossa séptica ou por rede; coleta de lixo direta ou indireta.

• Inexistência de unidade sanitária domiciliar interna: corresponde a famílias que não dispõem de acesso a sanitários ou banheiros no interior de suas moradias.

3.2. Metodologia a ser adotada para a coleta de dados e a quantificação e qualificação da demanda habitacional

Fontes de coleta de dados sugeridas:

- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística: Censo Demográfico: assentamentos subnormais subestimado, complementar com dados locais;

- Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio – PNAD (IBGE)

- Pesquisa de Orçamentos Familiares – POF;

- Ministério das Cidades: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS

- Fundação João Pinheiro: déficit habitacional no Brasil;

- Perfil socioeconômico municipal (realizado recentemente em parceria com a AMAVI);

- Plano Diretor Participativo do município;

- Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB,

- Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN

- Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal utilizado pelo Programa Bolsa Família

- Documentos técnicos, gerenciais, administrativos, financeiros e de planejamento (órgão municipal de Saúde, Vigilância Sanitária, Planejamento e Obras);

- Documentos científicos sobre a realidade municipal produzidos no âmbito das instituições de ensino, prefeitura e órgãos do estado;

- Aplicação de questionários;

- Realização de reuniões com a comunidade identificando-se os problemas e possíveis soluções para a questão habitacional municipal.