## Slide 1: ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS
ASPECTOS FUNDAMENTAIS PARA FORMULAÇÃO DE PROPOSTAS

## Slide 2: CONCEITO
“ Projeto é um empreendimento planejado que consiste num conjunto de atividades inter-relacionadas e coordenadas, com o fim de alcançar objetivos específicos dentro dos limites de um orçamento e de um período de tempo dados”.
(ONU, 1984, apud PROCHONW, M., SCHAFFER, W.B., 1999)

## Slide 3: CARACTERÍSTICAS
Limitação de tempo: todo projeto tem um início e um fim;
Objetivos definidos e tangíveis;
O projeto somente estará concluído quando seu produto ou serviço for produzido;
Envolve um conjunto determinado de recursos humanos, financeiros e materiais que devem ser otimizados para atingir os objetivos dentro do prazo estipulado;

## Slide 4: PONTO DE PARTIDA
Algumas perguntas norteadoras para formular uma proposta:
  O que pretende fazer?
  Qual a importância do projeto?
  Quem o desenvolverá (principais envolvidos e suas funções)?
  Como será realizado?
  Quando e onde?
  Quanto custará?
  Como será divulgado?

## Slide 5: ETAPAS DO PROJETO
TEMA E TÍTULO;
APRESENTAÇÃO;
CONTEXTO - DIAGNÓSTICO;
JUSTIFICATIVA;
OBJETIVOS: Gerais e Específicos;
METAS;
PÚBLICO ALVO;
METODOLOGIA;
EQUIPE DE TRABALHO;
PARCERIAS;
CONTRAPARTIDAS;
CRONOGRAMA;
ORÇAMENTO;
ANEXOS;
AVALIAÇÃO;

## Slide 6: 1. TEMA E TÍTULO
O Tema do projeto deve estar baseado em uma realidade detectada ou vivenciada pelo proponente;
  Pode envolver aspectos sociais, econômicos, culturais, entre outros;
O Título parte do tema é o “cartão de apresentação” do projeto;
  Deve dar uma idéia clara e concisa do(s) objetivo(s) do projeto.

## Slide 7: 2. APRESENTAÇÃO
A apresentação ou descrição é uma síntese do projeto;
Começar com um histórico do projeto (da ação ou atividade a ser realizada);
Descrever como surgiu a idéia de realizá-lo, qual a sua importância, número de pessoas envolvidas, principais objetivos, a qual público se destina e, finalmente, em que período e local ocorrerá;

## Slide 8: 3. CONTEXTO - DIAGNÓSTICO
Qual o contexto em que está inserido o projeto?
Não se baseia em suposições;
Está diretamente relacionado com a justificativa do projeto;
Deve ficar claro que o projeto é uma resposta a um determinado problema percebido e identificado pela comunidade ou pela entidade proponente;
Descrever com detalhes a região onde vai ser implantado o projeto, o diagnóstico do problema que o projeto se propõe a solucionar, a descrição dos antecedentes do problema, relatando os esforços já realizados ou em curso para resolvê-lo
Em resumo: realizar um diagnóstico em torno do tema proposto;

## Slide 9: 4. JUSTIFICATIVA
Além de explicitar as razões pelas quais se tomou a iniciativa de realizar o projeto proposto, é preciso enfatizar quais circunstâncias favorecem a sua execução, o justificam e o diferenciam, e também quais suas contribuições para o desenvolvimento cultural do público ao qual se destina ou da localidade/região na qual se insere.

## Slide 10: 4. JUSTIFICATIVA
A justificativa deve apresentar respostas a questão POR QUE?
  Por que executar o projeto?
  Por que ele deve ser aprovado e implementado?
  Algumas perguntas que podem ajudar a responder esta questão:
  Qual a importância desse problema/questão para a comunidade?
  Existem outros projetos semelhantes sendo desenvolvidos nessa região ou nessa temática?
  Qual a possível relação e atividades semelhantes ou complementares entre eles e o projeto proposto?
  Quais os benefícios econômicos, sociais e ambientais a serem alcançados pela comunidade e os resultados para a região?

## Slide 11: 5. OBJETIVOS
A especificação do objetivo responde as questões:
  PARA QUE? E;
  PARA QUEM?
A formulação do objetivo de um projeto pode considerar de alguma maneira a reformulação futura, positiva das atuais condições negativas do problema;
Os objetivos devem ser formulados sempre como a solução de um problema e o aproveitamento de uma oportunidade;

## Slide 12: 5. OBJETIVOS
GERAL:
  Corresponde ao produto final que o projeto quer atingir;
  Deve expressar o que se quer alcançar na região a longo prazo, ultrapassando inclusive o tempo de duração do projeto;
  O projeto não pode ser visto como fim em si mesmo, mas como um meio para alcançar um fim maior;
ESPECÍFICOS: :
  Corresponde às ações que se propõe a executar dentro de um determinado período de tempo;
    Também podem ser chamados de resultados esperados e devem se realizar até o final do projeto;

## Slide 13: 6. METAS
São os resultados parciais a serem atingidos e, neste caso, podem e devem ser bastante concretos expressando quantidades e qualidades dos objetivos, ou QUANTO será feito;
A definição de metas com elementos quantitativos e qualitativos é conveniente para avaliar os avanços;
PERGUNTAS:
  O que queremos?
  Para que o queremos?
  Quando o queremos?

## Slide 14: 6. METAS
IMPORTANTE:
Quando a meta se refere a um determinado setor da população ou a um determinado tipo de organização, devemos descrevê-los adequadamente;
Por exemplo: informar a quantidade de pessoas que queremos atingir, o sexo, a idade e outras informações que esclareçam a quem estamos nos referindo;
Cada objetivo específico deve ter uma ou mais metas;
Quanto melhor dimensionada estiver uma meta, mais fácil será definir os indicadores que permitirão evidenciar seu alcance;

## Slide 15: 7. PÚBLICO ALVO
Este item deve ser preenchido somente se a abrangência e o número de pessoas contempladas não estejam descritos nas METAS;
Detalhar o número de pessoas que será beneficiado com o projeto de forma direta ou indireta;
Informar qual a área de abrangência: cidades, bairros, regiões, etc.;

## Slide 16: 8. METODOLOGIA
A Metodologia deve corresponder às seguintes questões:
  Como o projeto vai atingir seus objetivos?
  Como começarão as atividades?
  Como serão coordenadas e gerenciadas as atividades?
  Como e em que momentos haverá a participação e envolvimento direto do grupo social?

## Slide 17: 8. METODOLOGIA
Descrever o tipo de atuação a ser desenvolvida:
  Pesquisa, diagnóstico, intervenção ou outras;
  Que procedimentos (métodos, técnicas e instrumentos, etc.) serão adotados e como será sua avaliação e divulgação;
É importante pesquisar metodologias que foram empregadas em projetos semelhantes, verificando sua aplicabilidade e deficiências;
É sempre oportuno mencionar as referências bibliográficas;

## Slide 18: 8. METODOLOGIA
Uma boa metodologia prevê três pontos fundamentais:
  A gestão participativa;
  O acompanhamento técnico sistemático e continuado; e;
  O desenvolvimento de ações de disseminação de informações e de conhecimentos entre a população envolvida;

## Slide 19: 9. EQUIPE DE TRABALHO
DIRETA:
  Descrever quem irá executar cada etapa do projeto;
INDIRETA:
  Quem fará o acompanhamento do projeto;
  Quem e de que forma o projeto será monitorado;

## Slide 20: 10. PARCERIAS
Intensas ao longo do projeto:
  Detalhar os tipos de parcerias e o papel que cada parceiro representa;
Momentâneas:
  Mapear as contribuições pontuais e aquelas que são esporádicas;

## Slide 21: 11. CONTRAPARTIDAS
Financeiras:
  informar os recursos que serão destinados por determinada entidade ou órgão público para a execução do projeto;
    Indicar a fonte de onde sairão os recursos;
Máquinas e equipamentos:
  Tipo e quantidade de máquinas; valor da hora trabalhada, ect.;
  Instalações físicas: condições físicas da instalação; custo de locação dia/hora/mês, infra-estrutura que oferece;
Recursos humanos:
  custo da hora de trabalho; detalhes do trabalho que será executado;

## Slide 22: 12. CRONOGRAMA
O cronograma é a disposição gráfica das épocas em que as atividades vão se dar e permite uma rápida visualização da seqüência em que devem acontecer.

## Slide 23: 13. ORÇAMENTO
O orçamento é um resumo ou cronograma financeiro do projeto, no qual se indica como, o que e quando serão gastos os recursos e de que fontes virão os recursos;
O ideal é detalhar os custos por grupos de contas, como por exemplo:
  material de consumo;
  custos administrativos, equipe permanente;
  serviços de terceiros;
  diárias e hospedagem;
  veículos, máquinas e equipamentos;
  obras e instalações;

## Slide 24: 14. ANEXOS
MATERIAIS ILUSTRATIVOS:
  Folhetos;
  Cartas de apoio;
  Mapas, fotos, dados estatísticos, tabelas, recortes de jornal, etc.;
  Breve currículo dos responsáveis pelo projeto;
  Outros documentos oficiais;

## Slide 25: 15. AVALIAÇÃO
Fazer breve relatório das condições passadas;
Descrever as oportunidades e prioridades do presente;
Relatar as expectativas e desejos futuros;
Identificar indicadores que possam medir as mudanças proporcionadas pelo projeto executado;